## Master schedule
WBS master schedule — Yuki Cold Chain WMS (giai đoạn phát triển). Milestone theo tháng. Giờ = SWP × 1,85 (docs/hours-convention.md), chưa gồm contingency và phần ngoài backlog.
Mã | Hạng mục | Sprint / iteration | Mốc / gate | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 | 2027-01 | 2027-02 | 2027-03 | 2027-04 | 2027-05 | 2027-06 | Tổng giờ
1.0 | Đóng gap 基本設計 (DR cuối, Step 4/5, ADR Azure, re-estimate) | P10 | G-BD 2026-11-27
2.0 | Sprint 0 (repo, CI/CD, IaC, master schedule, backlog, pilot) | S0 | G0 2026-12-04
3.0–4.0 | 詳細設計 lăn + Implement S1–S6 | S1, S2, S3, S4, S5, S6
5.0a | Hardening (hiệu năng, bảo mật, R-06) | HARD | G4 2027-03-19
5.0b | System test (IT / ST) | ST | G5 kỹ thuật 2027-04-02
6.0 | 移行 (rehearsal 1 ở S6, rehearsal 2 tuần 04-19) | S4, S5, S6, UAT | Quyết định nạp lần cuối
7.0 | UAT + đào tạo 7 vai trò | UAT | G5 nghiệp vụ 2027-05-14
8.0 | Release + cutover (đóng băng master T-5, đơn T-8h) | CUT | G6 2027-05-31 · Go-Live 2027-06-01
9.0 | Chạy song song + hypercare 4 tuần | HYP | Kết thúc hypercare 2027-06-28
10.0 | Quản lý / BrSE (xuyên suốt) | toàn kỳ | Báo cáo tuần, steering tháng
Epic | Tên | Sprint |  | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 | 2027-01 | 2027-02 | 2027-03 | 2027-04 | 2027-05 | 2027-06 | Tổng giờ
EP-00 | Nền tảng: Azure, CI/CD, khung app, xác thực và cơ chế dùng chung | S0–S6 |  |  | 21 | 435 | 12 | 46 | 26 |  |  |  | 540
EP-10 | NFR, セキュリティ và 可観測性 | S0–ST |  |  | 3 | 43 | 13 | 95 | 196 | 9 |  |  | 359
EP-08 | マスタ: vòng đời master, 契約, 温度ポリシー, lưu giữ và purge | S0–ST |  |  | 2 | 148 | 93 | 74 | 31 | 10 |  |  | 358
EP-09 | 外部IF: ERP, logger, bản đồ, IdP, mail, archive | S0–ST |  |  | 2 | 76 | 56 | 6 | 73 | 29 |  |  | 242
EP-01 | 入荷・検査・保管 — nhập hàng, kiểm, tạo lô | S1–ST |  |  |  | 131 | 91 |  | 34 | 14 |  |  | 270
EP-02 | 在庫・ロット・三温度帯 — tồn kho, lô, vị trí theo dải nhiệt | S2–ST |  |  |  | 21 | 116 | 20 | 36 | 12 |  |  | 205
EP-05 | 温度監視・逸脱・HACCP — giám sát nhiệt, ca 逸脱, hồ sơ HACCP | S3–S6 |  |  |  |  | 113 | 205 | 22 |  |  |  | 340
EP-03 | 有効期限管理・出荷・ピッキング・POD (E3) | S1–ST |  |  |  | 43 | 369 | 61 | 65 | 26 |  |  | 564
EP-04 | ルート計画・拘束時間 (E4) | S1–ST |  |  |  | 61 | 106 | 159 | 35 | 14 |  |  | 375
EP-06 | トレーサビリティ・回収 — truy vết lô và recall | S5–S6 | [5 empty] | 66 | 187 |  |  |  | 253
EP-07 | 報告・KPI — 12 báo cáo vận hành và audit export | S5–S6 | [5 empty] | 48 | 205 |  |  |  | 253
EP-11 | 法令再検証 — xác minh lại nguồn pháp lý (OPS-LAW-01) | P10–UAT |  | 10 | 43 |  |  |  |  | 3 | 2 |  | 58
EP-12 | データ移行 — migration 6 nguồn có lineage và đối soát | S3–UAT |  |  |  |  | 38 | 91 | 50 | 11 | 7 |  | 197
EP-13 | カットオーバー・UAT・教育・ハイパーケア | ST–HYP | [6 empty] | 12 | 50 | 80 | 26 | 168
EP-14 | QA自動化 — bộ R-06, E2E và hồi quy | S3–UAT |  |  |  |  | 26 | 22 | 56 | 5 | 3 |  | 112
EP-15 | Quản lý dự án / BrSE | P10–HYP |  | 8 | 35 |  | 6 | 8 | 37 | 14 | 6 | 8 | 122
| Tổng |  |  | 18 | 106 | 958 | 1039 | 901 | 1065 | 197 | 98 | 34 | 4416